## Việc cần làm
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC WORKGO-PROJECT
STT | CÔNG VIỆC | TIẾN ĐỘ | NGƯỜI THỰC HIỆN
IDENTITY-SERVICE
1 | Trang Đăng ký (Register): register.html, register.css - Form nhập Email, Password, Name. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
2 | Trang Đăng nhập (Login): login.html, login.css - Form đăng nhập, xử lý lưu JWT token. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
3 | Trang Cài đặt Hồ sơ (Profile Settings): profile-settings.html, profile-settings.css - Cập nhật avatar, tên, số điện thoại. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
4 | Trang Đăng ký Trở thành Provider: provider-onboarding.html, provider-onboarding.css - Form điền business_name, bio. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
5 | Trang Quản lý Địa chỉ (Address Book): address-book.html, address-book.css - Hiển thị danh sách địa chỉ, form thêm/sửa địa chỉ. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
6 | Trang Hồ sơ Provider (Public Profile): provider-profile.html, provider-profile.css - Hiển thị thông tin Provider cho khách hàng xem (Rating, số Order hoàn thành). | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
7 | Entities: USER, USER_ROLE, PROVIDER_PROFILE, ADDRESS, PROVIDER_VERIFICATION | Đang Thực Hiện | Chưa Phân Công
8 | DTOs (Bổ sung): RegisterRequest, LoginRequest, AuthResponse, UserProfileDto, AddressDto, VerificationDocReq. | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
9 | Exceptions (Bổ sung): UserAlreadyExistsException, InvalidCredentialsException, AddressNotFoundException. | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
10 | POST /auth/register: Nhận data đăng ký, hash password, tạo record USER, cấp quyền mặc định CLIENT. | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
11 | POST /auth/login: Xác thực credentials, tạo và trả về JWT Access Token & Refresh Token. | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
12 | POST /auth/refresh: Nhận Refresh Token hợp lệ và trả về Access Token mới. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
13 | GET /me: Trả về thông tin cá nhân của User đang đăng nhập (dựa vào JWT). | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
14 | PUT /me: Cập nhật thông tin cá nhân (full_name, phone, avatar_url). | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
15 | POST /me/provider: Tạo record PROVIDER_PROFILE cho User hiện tại, thêm role PROVIDER. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
16 | GET /providers/{id}: Trả về thông tin Provider (bio, rating_avg, completed_order_count) phục vụ hiển thị public. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
17 | GET /me/addresses: Trả về danh sách địa chỉ (ADDRESS) của User hiện tại. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
18 | POST /me/addresses: Thêm một địa chỉ mới (lưu kinh độ, vĩ độ nếu có). | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
19 | PUT /me/addresses/{id}: Cập nhật thông tin một địa chỉ cụ thể. | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
20 | DELETE /me/addresses/{id}: Xóa hoặc ẩn địa chỉ. | Hoàn Thành | Nguyễn Võ Phi Long
21 | POST /provider-verifications: Provider nộp giấy tờ bằng cấp, CCCD để KYC. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
22 | GET /provider-verifications/{id}: Lấy trạng thái duyệt hồ sơ KYC. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
CATALOG-SERVICE
23 | Trang Chủ (Home): index.html, index.css - Hiển thị các Category nổi bật, banner, thanh search. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
24 | Trang Danh mục Dịch vụ (Catalog Search): catalog-search.html, catalog-search.css - Lưới (grid) hiển thị dịch vụ, sidebar lọc theo giá, category, type. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
25 | Trang Chi tiết Dịch vụ (Service Detail): service-detail.html, service-detail.css - Hiển thị ảnh (media), mô tả, bảng so sánh 3 gói Package, Add-ons. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
26 | Trang Quản lý Dịch vụ của Provider: my-services.html, my-services.css - Bảng danh sách dịch vụ Provider đang bán. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
27 | Trang Tạo/Sửa Dịch vụ: service-form.html, service-form.css - Form đa bước (Step 1: Info, Step 2: Pricing/Packages, Step 3: Media). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
28 | Trang Quản lý Lịch rảnh (Availability): availability-calendar.html, availability-calendar.css - Lịch thiết lập Booking Slot. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
29 | Entities: CATEGORY, SERVICE, SERVICE_MEDIA, SERVICE_PACKAGE, SERVICE_ADDON, AVAILABILITY_RULE, BOOKING_SLOT | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
30 | DTOs (Bổ sung): ServiceCreateReq, ServiceDetailDto, PackageDto, SlotDto, HoldSlotReq. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
31 | Exceptions (Bổ sung): ServiceNotFoundException, CategoryNotFoundException, SlotNotAvailableException. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
32 | GET /categories: Lấy cây danh mục hệ thống (có thể phân cấp parent_id). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
33 | GET /services: Lấy danh sách dịch vụ (có phân trang, search, filter theo category, giá). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
34 | POST /services: Provider tạo một dịch vụ mới (trạng thái draft hoặc publish). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
35 | GET /services/{id}: Lấy chi tiết thông tin một dịch vụ (bao gồm các packages, add-ons). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
36 | PUT /services/{id}: Cập nhật thông tin cơ bản của dịch vụ. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
37 | POST /services/{id}/media: Upload ảnh/video giới thiệu cho dịch vụ (SERVICE_MEDIA). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
38 | GET /services/{id}/packages: Lấy danh sách các gói (Basic/Standard/Premium) của dịch vụ. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
39 | POST /services/{id}/packages: Thêm/Sửa cấu hình một gói dịch vụ (SERVICE_PACKAGE). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
40 | PUT /packages/{id}: Cập nhật thông tin chi tiết một gói. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
41 | POST /services/{id}/availability: Thiết lập quy tắc lịch làm việc (AVAILABILITY_RULE). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
42 | GET /services/{id}/slots: Lấy danh sách các khung giờ (BOOKING_SLOT) khả dụng của dịch vụ. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
43 | POST /slots/{id}/hold: Giữ chỗ một slot tạm thời (HELD) khi Client bắt đầu thanh toán (có thời gian hết hạn). | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
44 | POST /slots/{id}/confirm: Xác nhận slot chính thức thuộc về Order sau khi đã trả tiền. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
45 | POST /slots/{id}/release: Hủy giữ chỗ slot nếu giao dịch không thành công. | Đang Thực Hiện | Nguyễn Võ Phi Long
JOB-SERVICE
46 | Trang Danh sách Việc làm (Find Jobs): job-list.html, job-list.css - Nơi Provider tìm kiếm các job Client vừa đăng. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
47 | Trang Đăng Việc làm (Post a Job): job-post.html, job-post.css - Client điền tiêu đề, mô tả, ngân sách, type. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
48 | Trang Gửi Đề xuất (Submit Proposal): submit-proposal.html, submit-proposal.css - Provider nhập giá bid, thời gian làm, lời nhắn. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
49 | Trang Quản lý Đề xuất (Client): proposal-review.html, proposal-review.css - Client xem danh sách các Provider đã apply cho Job của mình, nút "Accept" hoặc "Reject". | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
50 | Entities: JOB, JOB_ATTACHMENT, APPLICATION, PROPOSAL | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
51 | DTOs (Bổ sung): JobCreateReq, JobDetailDto, ApplicationDto, ProposalSubmitReq. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
52 | Exceptions (Bổ sung): JobNotFoundException, JobNotOpenException, AlreadyAppliedException. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
53 | GET /jobs: Lấy danh sách Job public đang OPEN cho Provider tìm kiếm. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
54 | POST /jobs: Client tạo Job mới (kèm location_snapshot, ngân sách). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
55 | GET /jobs/{id}: Xem chi tiết một Job. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
56 | PUT /jobs/{id}: Cập nhật trạng thái Job (PAUSE, CLOSE). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
57 | GET /jobs/{id}/applications: Lấy danh sách ứng tuyển (APPLICATION) cho một Job cụ thể (Client mới xem được). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
58 | POST /jobs/{id}/applications: Provider gửi Application quan tâm tới Job này. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
59 | POST /applications/{id}/proposal: Provider gửi chi tiết Proposal (giá, số ngày) vào Application đã tạo. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
60 | POST /proposals/{id}/accept: Client chấp nhận một Proposal (Hành động này đổi Proposal -> ACCEPTED, Job -> CLOSED, kích hoạt tạo Order). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
61 | POST /proposals/{id}/reject: Client từ chối một Proposal. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
ORDER-EXECUTION-SERVICE
62 | Trang Checkout (Thanh toán): checkout.html, checkout.css - Hiển thị Order Snapshot (giá gốc, phí nền tảng), chọn cổng thanh toán. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
63 | Trang Quản lý Đơn hàng (Order Dashboard): order-dashboard.html, order-dashboard.css - Bảng danh sách Order đang xử lý của Client/Provider. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
64 | Trang Không gian làm việc Đơn hàng (Order Workspace): order-workspace.html, order-workspace.css - (Dùng chung cho Digital/Onsite): | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
65 | Trang Yêu cầu Hủy (Cancellation): order-cancel.html, order-cancel.css - Form xin hủy đơn, nhập lý do. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
66 | Entities: ORDER, ORDER_SNAPSHOT, EXECUTION (Digital/Onsite/Delivery...), DELIVERY_SUBMISSION, SAGA_INSTANCE, v.v. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
67 | DTOs (Bổ sung): OrderCreateReq, OrderDetailDto, DeliverySubmissionReq, CheckinReq. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
68 | Exceptions (Bổ sung): OrderNotFoundException, InvalidOrderStateException. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
69 | POST /orders: Tạo Order mới từ Service hoặc Proposal (Status ban đầu: PENDING_PAYMENT). Sinh ra Order Snapshot, gọi Outbox event kích hoạt Saga. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
70 | GET /orders: Lấy danh sách Order của User đang đăng nhập. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
71 | GET /orders/{id}: Lấy chi tiết toàn bộ thông tin Order, Snapshot và Execution context. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
72 | POST /orders/{id}/requirements: (Digital) Gửi yêu cầu chi tiết trước khi bắt đầu làm (Chuyển IN_PROGRESS). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
73 | POST /orders/{id}/submissions: (Digital) Provider nộp file kết quả giao hàng (DELIVERY_SUBMISSION). Chuyển DELIVERED. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
74 | POST /orders/{id}/revisions: (Digital) Client yêu cầu sửa lại file (Tạo REVISION_REQUEST). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
75 | POST /orders/{id}/checkin: (Onsite) Provider check-in bằng mã Hash/OTP (Chuyển IN_PROGRESS). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
76 | POST /orders/{id}/evidence: (Onsite) Upload hình ảnh/bằng chứng lúc làm việc (WORK_EVIDENCE). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
77 | POST /orders/{id}/accept: Client nghiệm thu và chấp nhận bàn giao (Chuyển COMPLETED). Kích hoạt event giải ngân Escrow. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
78 | POST /orders/{id}/complete: Hệ thống tự động nghiệm thu (Auto Complete) nếu Client không phản hồi sau x ngày. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
79 | POST /orders/{id}/cancel: Yêu cầu hủy đơn hàng, tạo CANCELLATION_REQUEST. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
PAYMENT-SERVICE
80 | Trang Nạp/Thanh toán (Payment Gateway UI): Tích hợp iframe/SDK của Stripe hoặc chuyển hướng VNPay/Momo (không có html riêng, tích hợp ở checkout). | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
81 | Trang Ví của tôi (My Wallet / Escrow): wallet.html, wallet.css - Xem số tiền đang bị đóng băng (Held), số tiền khả dụng (Released). | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
82 | Trang Cài đặt Rút tiền (Payout Settings): payout-settings.html, payout-settings.css - Form điền số tài khoản ngân hàng để WorkGo chuyển tiền. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
83 | Entities: PAYMENT, ESCROW_ACCOUNT, REFUND, PROVIDER_PAYOUT_ACCOUNT, PAYOUT. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
84 | DTOs (Bổ sung): PaymentCreateReq, PaymentResponse, EscrowDetailDto, PayoutAccountReq. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
85 | Exceptions (Bổ sung): PaymentGatewayException, EscrowBalanceInsufficientException. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
86 | POST /payments: Tạo phiên thanh toán với Gateway, trả về URL/Client Secret cho Frontend. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
87 | GET /payments/{id}: Lấy trạng thái của giao dịch Payment. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
88 | POST /payments/gateway/callback: Webhook nhận kết quả từ VNPay/Stripe (Cập nhật Payment SUCCEEDED, tạo Escrow Holding, kích event xác nhận Order). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
89 | GET /escrows/{id}: Xem chi tiết quỹ Escrow của một Order. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
90 | POST /escrows/{id}/release: Giải ngân Escrow (Chỉ gọi nội bộ qua Saga/Event khi Order = COMPLETED). Tính toán phí sàn, tạo lệnh Payout cho Provider. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
91 | POST /payments/{id}/refund: Hoàn tiền cho Client (Gọi nội bộ khi Cancel Order). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
LOGISTICS-SERVICE
92 | Trang Theo dõi Đơn hàng (Live Tracking): tracking.html, tracking.css - Hiển thị bản đồ vị trí thực của người giao hàng. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
93 | Trang Báo cáo Giao hàng (Driver App): delivery-proof.html, delivery-proof.css - Form upload ảnh bằng chứng lúc giao xong. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
94 | Entities: LOGISTICS_DELIVERY, LOCATION_UPDATE, DELIVERY_PROOF. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
95 | DTOs (Bổ sung): DeliveryActionReq, LocationDto. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
96 | Exceptions (Bổ sung): DeliveryNotFoundException. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
97 | POST /deliveries: Order Service tạo yêu cầu giao hàng mới. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
98 | GET /deliveries/{id}: Xem trạng thái và thông tin giao nhận. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
99 | POST /deliveries/{id}/assign: Gán tài xế / Provider cho đơn giao. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
100 | POST /deliveries/{id}/start: Xác nhận bắt đầu lấy hàng. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
101 | POST /deliveries/{id}/location: Cập nhật tọa độ GPS liên tục (LOCATION_UPDATE). | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
102 | POST /deliveries/{id}/arrive: Đánh dấu đã đến điểm giao. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
103 | POST /deliveries/{id}/complete: Xác nhận giao thành công. | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
104 | POST /deliveries/{id}/proof: Upload hình ảnh/chữ ký xác nhận nhận hàng (DELIVERY_PROOF). | Chưa Bắt Đầu | Chưa Phân Công
COMMUNICATION-SERVICE
105 | Trang Tin nhắn (Inbox): inbox.html, inbox.css - Giao diện chat chia theo hội thoại, hỗ trợ websocket. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Ngọc Thiện
106 | Entities: CONVERSATION, MESSAGE, NOTIFICATION. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
107 | DTOs & Exceptions (Bổ sung): MessageSendReq, ConversationDto, ChatNotFoundException. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
108 | GET /conversations: Lấy danh sách hội thoại của User. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
109 | POST /conversations: Khởi tạo phòng chat mới theo Context (Job/Order). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
110 | GET /conversations/{id}/messages: Load lịch sử tin nhắn. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
111 | POST /conversations/{id}/messages: Gửi tin nhắn mới (Push qua WebSocket). | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
112 | POST /messages/{id}/read: Đánh dấu tin nhắn đã đọc. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
113 | GET /notifications: Load thông báo chuông. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
114 | POST /notifications/{id}/read: Đọc thông báo. | Chưa Bắt Đầu | Nguyễn Võ Phi Long
TRUST-SERVICE
115 | Trang Đánh giá (Review Form): review-form.html, review-form.css - Chấm sao (Rating 1-5) và viết Comment. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
116 | Trang Tranh chấp/Báo cáo (Dispute/Report Center): dispute-center.html, dispute-center.css - Nơi Client/Provider tạo ticket báo cáo xấu hoặc yêu cầu WorkGo can thiệp. | Chưa Bắt Đầu | Trần Hữu Trung
117 | Entities: REVIEW, REPORT, DISPUTE. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
118 | DTOs & Exceptions (Bổ sung): ReviewSubmitReq, ReportReq, InvalidReviewException. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
119 | GET /providers/{id}/reviews: Lấy danh sách đánh giá của Provider. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
120 | POST /reviews: Submit đánh giá (Chỉ được công khai khi Order đã hoàn tất & tuân thủ double-blind). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
121 | POST /reports: Báo cáo nội dung, user vi phạm. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
122 | GET /reports/{id}: Xem chi tiết báo cáo. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
123 | POST /disputes: Mở tranh chấp cho một Order (Kích hoạt khóa Escrow). | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú
124 | GET /disputes/{id}: Xem chi tiết tranh chấp. | Chưa Bắt Đầu | Trương Trần Thái Tú

## WorkProgress
Chưa Bắt Đầu
Đang Thực Hiện
Hoàn Thành
Đang Fix
Bị Lỗi

## Member
Trương Trần Thái Tú
Trần Hữu Trung
Nguyễn Ngọc Thiện
Nguyễn Võ Phi Long
Chưa Phân Công